**Zápis z 8. setkání ŘV IPRÚ 31. října 2016**

1. **Úvodní slovo předsedy ŘV IPRÚ Mgr. Jana Korytáře**

Volba ověřovatelů zápisu: P. Haidlová, B. Steinzová

Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV: splněno

Usnesení 1.7/2016:

Řídicí výbor ukládá manažerce IPRÚ zapracovat změny dle připomínek ŘO a předložit novou verzi IPRÚ ke schválení. **🗸**

Usnesení 3.7/2016:

Řídicí výbor ukládá manažerce IPRÚ předložit kritéria souladu ke schválení Řídicímu výboru před vyhlášením první městské výzvy. **🗸**

1. **Schválení aktualizovaného dokumentu IPRÚ**

B. Steinzová: Během hodnocení strategie vznášeli hodnotitelé k žádosti a strategii připomínky, které byly obratem zapracovávány. V souhrnu se jednalo o připomínky takového charakteru, které nezpůsobily zásadní změny ohledně financování ani stanovených priorit. Za jednotlivé OP byly připomínkovány:

OPZ – zejména výše indikátorů a jejich volba (způsobeno tím, že OPZ v době tvorby strategie neposkytoval konzultace)

OPD – pouze konzultace

IROP – sladění textu strategie s programovým dokumentem IROP.

I. Habadová: Bude nutné dokument schválit opět všemi zastupitelstvy obcí IPRÚ?

M. Khauerová: Nebude-li jiný důvodný návrh, doporučuje znovu neschvalovat v zastupitelstvech menších obcí.

I. Habadová: Finální strategii pro projednávání prosí doplnit vysvětlujícím komentářem či důvodovou zprávou.

J. Korytář: navrhuje doplnit usnesení v tomto smyslu.

Usnesení 1.8/2016:

Řídicí výbor schvaluje aktualizovanou verzi IPRÚ a ukládá manažerce IPRÚ předložit ji do ZM k finálnímu schválení spolu s důvodovou zprávou.

1. **Systém schvalování v ŘV a ZM** (dle programu bod č. 5, předřazen na návrh I. Habadové)

B. Steinzová: Stěžejní schvalování všech záležitostí v rámci IPRÚ by mělo zůstat na ŘV, do zastupitelstev by se mělo ke schvalování dostat pouze to, co je metodikou doporučeno (viz tabulka v příloze).

T. Batthyány: předpokládá možné problémy se schvalováním projektů – schvaluje ŘV a do ZM jdou pouze na vědomí

B. Steinzová: vlastní projekty města budou zastupitelstvem schvalovány v každém případě vzhledem ke spolufinancování (každá obec schvaluje své vlastní projekty). Pravidlo je zavedeno zejména proto, že není důvodu, aby liberecké a jablonecké zastupitelstvo schvalovalo projekty jiných obcí.

J. Korytář: Navrhuje rozšířit tabulku s přehledem o řádek a uvést, že projekty obce budou schvalovány ZM této obce.

Usnesení 4.8/2016:

Řídicí výbor schvaluje navržený postup pro projednávání a schvalování v ŘV IPRÚ a ZM

1. **Interní postupy, Systém hodnocení projektů IPRÚ**

Viz dokumenty v příloze.

I.Habadová: Bude se tvořit návrh partnerské smlouvy?

B. Steinzová: Tento krok bude vyškrtnut z MPIN.

I. Habadová: Jak budou sbírány projektové záměry, budou součástí i přílohy, např. studie proveditelnosti?

B. Steinzová: Záměry budou mít již podobu předvyplněných žádostí v systému ISKP2014+, včetně příloh, pouze až do odevzdání budou nazývány záměrem.

I. Habadová: stačí pro obhájení projektu v pracovní skupině odborný garant, nebo bude nutný statutární zástupce žadatele?

B. Steinzová: Stačí odborný garant.

I. Habadová: budou pro posuzování jednotlivých projektů ve výzvách pro ŘV k dispozici podklady?

B. Steinzová: ano. Vyhlašování výzev zahájíme těmi výzvami, kde jsou pouze jednotlivé projekty několika málo žadatelů, tím systém otestujeme, následovat budou výzvy komplikovanější.

Usnesení 2.8/2016:

Řídicí výbor schvaluje Interní postupy realizace IPRÚ a kritéria pro hodnocení souladu projektových záměrů s IPRÚ

1. **Harmonogram výzev IPRÚ**

B. Steinzová: představila harmonogram prvních výzev IPRÚ, viz tabulka v příloze. Od Řídicího orgánu vzešel pokyn nevyhlašovat v první výzvě více než 50 % alokace najednou.

Harmonogram předložen ZM spolu s finální verzí hlavního strategického dokumentu IPRÚ.

R. Kotasová Loučková: Harmonogram se v čase bude aktualizovat a přizpůsobovat.

Usnesení 3.8/2016:

Řídicí výbor schvaluje indikativní plán výzev IPRÚ pro rok 2016/2017.

1. **Diskuse, závěr setkání**

SUMF – náklady na zakázku

L. Pleticha: Město Jablonec nad Nisou je připraveno nést náklady spolu s Libercem v poměru 50:50 vzhledem k významu dokumentu pro dopravní projekty Jablonce nad Nisou.

Veřejné fórum – MA21 - dne 22.11.2016 v 17.00 v Galerii Lázně se koná veřejné fórum Místní agendy 21. Srdečně zveme.

Schvalování textu výzev

B. Steinzová: dotaz, zda členové ŘV nemají problém se schvalování textu jednotlivých výzev postupem per rollam.

J. Korytář: Navrhuje hlasovat per rollam a v případě, že by se v textu výzvy vyskytl zásadní problém, bude svoláno řádné jednání ŘV. Konkrétní projekty vzešlé z výzev se budou schvalovat na řádných jednáních ŘV, cca vždy po 2 měsících.

Příští setkání se uskuteční koncem listopadu/prosince.

Zapsala: Mgr. Věra Maškarincová

Ověřily: Mgr. Barbara Steinzová

Pavla Haidlová